## 変更履歴
Deploy app checklist chi tiết
変更履歴
Thông tin cơ bản
Mục |  |  | Nội dung
Tên tài liệu |  |  | Deploy app checklist chi tiết
Nguồn |  |  | release_plan_android_ios_store.md
Phạm vi |  |  | Android/iOS production release cho ぷらっとCALL
Version |  |  | 1.0.0
Người tạo |  |  | VTI-SAM
Ngày tạo |  |  | 2026/06/19
Lịch sử thay đổi
Version | Người yêu cầu | Người cập nhật |  | Ngày cập nhật | Lý do | Sheet | Nội dung thay đổi
1.0.0 | ITEC | VTI-SAM |  | 2026/06/19 | Tạo mới | Android, iOS | Tạo checklist release production và yêu cầu evidence

## Android
Deploy app checklist chi tiết
Android
〇 A. Xác nhận trước khi build
No | Hạng mục kiểm tra | Xác nhận | Người thực hiện | Người xác nhận | Evidence
1 | ITEC xác nhận scope release và thời điểm public production. | ☐ |  |  | văn bản xác nhận.
2 | Không còn ticket/bug blocker, hoặc đã có xác nhận chấp thuận release. | ☐ |  |  | danh sách ticket/trạng thái.
3 | Production API `https://api.apl.purattocall.com` và Web `https://apl.purattocall.com` truy cập được. | ☐ |  |  | ảnh/HTTP result có thời gian.
4 | MVE/SIP Phone production sẵn sàng cho smoke test. | ☐ |  |  | xác nhận của ITEC/Okada.
5 | Account reviewer login được và không bị OTP/2FA chặn. | ☐ |  |  | ảnh login thành công, che thông tin nhạy cảm.
6 | Source đúng branch/tag/commit release và working tree không chứa thay đổi ngoài scope. | ☐ |  |  | commit SHA và ảnh/log Git.
〇 B. Version baseline và cấu hình production
No | Hạng mục kiểm tra | Xác nhận | Người thực hiện | Người xác nhận | Evidence
1 | Chụp version hiển thị và `versionCode` hiện tại trong source trước khi sửa. | ☐ |  |  | ảnh source/config trước thay đổi.
2 | Xác nhận package production chưa từng có artifact trên Google Play Console. | ☐ |  |  | ảnh Play Console có package và thời gian.
3 | Ghi nhận baseline source hiện biết: `versionCode 53`; nếu source thực tế khác thì dùng giá trị thực tế và nêu lý do. | ☐ |  |  | ảnh/source reference.
4 | Đặt version hiển thị mục tiêu thành `1.0.0`, không còn suffix debug/dev hoặc version cũ. | ☐ |  |  | ảnh source/config sau thay đổi.
5 | Reset `versionCode` production về `1`. Nếu Play Console đã có artifact của package production thì dừng release và đặt versionCode lớn hơn bản gần nhất. | ☐ |  |  | ảnh source và Play Console để đối chiếu.
6 | Package production là `jp.co.itec.denwa`. | ☐ |  |  | ảnh Gradle/manifest hoặc output package inspection.
7 | App name production là `ぷらっとCALL`. | ☐ |  |  | ảnh config và màn hình thiết bị.
8 | Release dùng production config, production API và không trỏ Dev/STG. | ☐ |  |  | ảnh/config diff đã che secret.
9 | `CALL_PUSH_FCM` và cấu hình push production đúng theo release plan. | ☐ |  |  | ảnh/config diff đã che secret.
10 | JDK/build tool đúng phiên bản yêu cầu của project. | ☐ |  |  | log version/build environment.
11 | Review diff cuối cùng: chỉ có thay đổi thuộc scope release, không chứa credential/private file. | ☐ |  |  | review/commit SHA.
〇 C. Build và ký release
No | Hạng mục kiểm tra | Xác nhận | Người thực hiện | Người xác nhận | Evidence
1 | Clean build release thành công. | ☐ |  |  | build log kết thúc thành công.
2 | Release được ký bằng production signing config; không ghi key/password vào evidence. | ☐ |  |  | signing verification đã che dữ liệu nhạy cảm.
3 | Tạo AAB production thành công. | ☐ |  |  | path, filename, kích thước và checksum SHA-256.
4 | Kiểm tra AAB có package, version name và versionCode đúng. | ☐ |  |  | output bundle inspection.
5 | Lưu mapping file tương ứng đúng AAB/versionCode. | ☐ |  |  | path và checksum.
6 | Cài release candidate trên thiết bị Android thật; app launch không crash. | ☐ |  |  | ảnh app và device/OS info.
7 | Màn hình app/About hiển thị version `1.0.0` nếu có. | ☐ |  |  | ảnh trên thiết bị.
8 | Không xuất hiện endpoint, banner hoặc label Dev/STG trong app production. | ☐ |  |  | ảnh kiểm tra.
〇 D. QA smoke test Android
No | Hạng mục kiểm tra | Xác nhận | Người thực hiện | Người xác nhận | Evidence
1 | Cài mới app production RC thành công. | ☐ |  |  | ảnh/video ngắn.
2 | Cập nhật từ bản trước lên production RC thành công và dữ liệu hợp lệ được giữ lại. | ☐ |  |  | ảnh trước/sau.
3 | Login bằng account test thành công. | ☐ |  |  | ảnh sau login, che dữ liệu nhạy cảm.
4 | Tenant, user và quyền hiển thị đúng. | ☐ |  |  | ảnh màn hình.
5 | Gọi mobile-to-mobile thành công, âm thanh hai chiều ổn định. | ☐ |  |  | ảnh/video/call log.
6 | Gọi SIP Phone-to-mobile thành công. | ☐ |  |  | ảnh/video/call log.
7 | Gọi mobile-to-SIP Phone thành công. | ☐ |  |  | ảnh/video/call log.
8 | Incoming call và call UI hoạt động khi app foreground. | ☐ |  |  | ảnh/video.
9 | Incoming call và call UI hoạt động khi app background. | ☐ |  |  | ảnh/video.
10 | Incoming call và call UI hoạt động khi app bị kill. | ☐ |  |  | ảnh/video và push/call log.
11 | Transfer call hoạt động đúng spec đã chốt. | ☐ |  |  | ảnh/video/call log.
12 | Message/contact flow cơ bản Pass nếu thuộc scope. | ☐ |  |  | ảnh kết quả hoặc ghi N/A có lý do.
13 | Không có crash, ANR hoặc lỗi blocker trong smoke test. | ☐ |  |  | log/crash dashboard.
14 | Ghi rõ thiết bị, Android OS, mạng và thời gian test. | ☐ |  |  | test record.
〇 E. Google Play review và public
No | Hạng mục kiểm tra | Xác nhận | Người thực hiện | Người xác nhận | Evidence
1 | Upload đúng AAB production lên Google Play Console. | ☐ |  |  | ảnh artifact/versionCode sau upload.
2 | Play Console nhận version name `1.0.0` và versionCode đúng, không có lỗi blocker. | ☐ |  |  | ảnh Console.
3 | Store listing, screenshot và release note là bản đã được KH duyệt. | ☐ |  |  | link/xác nhận duyệt.
4 | Data safety, App content, target API và policy declarations đầy đủ. | ☐ |  |  | ảnh trạng thái Console.
5 | Reviewer account/review note đã nhập đầy đủ, không đưa password vào checklist. | ☐ |  |  | ảnh đã che credential.
6 | Chọn managed publishing/manual release nếu cần approve trước nhưng chưa public. | ☐ |  |  | ảnh setting.
7 | Submit review thành công và ghi lại thời gian submit. | ☐ |  |  | ảnh trạng thái review.
8 | Sau khi approve, không upload build mới nếu không có blocker bắt buộc. | ☐ |  |  | xác nhận release owner.
9 | ITEC xác nhận bằng văn bản thời điểm public. | ☐ |  |  | link/email/chat xác nhận.
10 | Public production và ghi nhận thời gian thao tác/người thao tác. | ☐ |  |  | ảnh trạng thái production.
11 | Store hiển thị đúng app `ぷらっとCALL` version `1.0.0`. | ☐ |  |  | ảnh trang Store.
12 | Cài mới/cập nhật trực tiếp từ Google Play thành công. | ☐ |  |  | ảnh trên thiết bị.
13 | Login, call và push flow chính Pass sau public. | ☐ |  |  | smoke-test record.
14 | Theo dõi API/log/crash sau public; không có blocker trong cửa sổ monitor đã chốt. | ☐ |  |  | dashboard/log summary.
15 | Lưu AAB, mapping, checksum, commit/tag và release record ở vị trí được quản lý. | ☐ |  |  | link/path artifact.

## iOS
Deploy app checklist chi tiết
iOS
〇 A. Xác nhận trước khi build
No | Hạng mục kiểm tra | Xác nhận | Người thực hiện | Người xác nhận | Evidence
1 | ITEC xác nhận scope release và thời điểm public production. | ☐ |  |  | văn bản xác nhận.
2 | Không còn ticket/bug blocker, hoặc đã có xác nhận chấp thuận release. | ☐ |  |  | danh sách ticket/trạng thái.
3 | Production API `https://api.apl.purattocall.com` và Web `https://apl.purattocall.com` truy cập được. | ☐ |  |  | ảnh/HTTP result có thời gian.
4 | MVE/SIP Phone production sẵn sàng cho smoke test. | ☐ |  |  | xác nhận của ITEC/Okada.
5 | Account reviewer login được và không bị OTP/2FA chặn. | ☐ |  |  | ảnh login thành công, che thông tin nhạy cảm.
6 | Source đúng branch/tag/commit release và working tree không chứa thay đổi ngoài scope. | ☐ |  |  | commit SHA và ảnh/log Git.
〇 B. Version baseline và cấu hình production
No | Hạng mục kiểm tra | Xác nhận | Người thực hiện | Người xác nhận | Evidence
1 | Chụp `MARKETING_VERSION` và `CURRENT_PROJECT_VERSION` hiện tại trước khi sửa. | ☐ |  |  | ảnh project setting/source trước thay đổi.
2 | Xác nhận bundle ID production chưa từng có build trên App Store Connect. | ☐ |  |  | ảnh App Store Connect có bundle ID và thời gian.
3 | Ghi nhận baseline source hiện biết: build `19`; nếu source thực tế khác thì dùng giá trị thực tế và nêu lý do. | ☐ |  |  | ảnh/source reference.
4 | Đặt version hiển thị (`MARKETING_VERSION`) thành `1.0.0`, không còn suffix debug/dev hoặc version cũ. | ☐ |  |  | ảnh project setting/source sau thay đổi.
5 | Reset build number (`CURRENT_PROJECT_VERSION`) production về `1`. Nếu App Store Connect đã có build của bundle ID production thì dừng release và đặt build number lớn hơn bản gần nhất. | ☐ |  |  | ảnh source và App Store Connect để đối chiếu.
6 | Build từ `Denwa.xcworkspace`, không build nhầm project. | ☐ |  |  | ảnh Xcode workspace/scheme.
7 | Bundle ID production là `jp.co.itec.denwa.product`. | ☐ |  |  | ảnh signing/build setting.
8 | App name production là `ぷらっとCALL`. | ☐ |  |  | ảnh config và Home Screen.
9 | Scheme/configuration là Release và dùng `Production.xcconfig`, production API. | ☐ |  |  | ảnh scheme/build setting đã che secret.
10 | Push Notifications, Background Modes, PushKit/APNs/CallKit capabilities production hợp lệ. | ☐ |  |  | ảnh Signing & Capabilities.
11 | Orientation/device support đúng scope đã duyệt và không tái phát lỗi review trước. | ☐ |  |  | ảnh setting/test.
12 | Review diff cuối cùng: chỉ có thay đổi thuộc scope release, không chứa credential/private file. | ☐ |  |  | review/commit SHA.
〇 C. Archive, ký và upload
No | Hạng mục kiểm tra | Xác nhận | Người thực hiện | Người xác nhận | Evidence
1 | Clean build Release thành công. | ☐ |  |  | build log kết thúc thành công.
2 | Signing certificate, provisioning profile, Team và entitlements production hợp lệ. | ☐ |  |  | ảnh signing validation đã che dữ liệu nhạy cảm.
3 | Archive thành công từ đúng workspace/scheme/configuration. | ☐ |  |  | ảnh Organizer có version/build/time.
4 | Validate App thành công, không có lỗi blocker. | ☐ |  |  | validation result.
5 | Upload App Store Connect thành công. | ☐ |  |  | upload result có version/build.
6 | Build được App Store Connect xử lý thành công. | ☐ |  |  | ảnh processed build.
7 | Lưu dSYM/symbol tương ứng đúng archive/build. | ☐ |  |  | path và checksum.
8 | Cài release candidate qua TestFlight/Ad Hoc trên thiết bị iPhone thật; app launch không crash. | ☐ |  |  | ảnh app và device/iOS info.
9 | Màn hình app/About hiển thị version `1.0.0` nếu có. | ☐ |  |  | ảnh trên thiết bị.
10 | Không xuất hiện endpoint, banner hoặc label Dev/STG trong app production. | ☐ |  |  | ảnh kiểm tra.
〇 D. QA smoke test iOS
No | Hạng mục kiểm tra | Xác nhận | Người thực hiện | Người xác nhận | Evidence
1 | Cài mới app production RC thành công. | ☐ |  |  | ảnh/video ngắn.
2 | Cập nhật từ bản trước lên production RC thành công và dữ liệu hợp lệ được giữ lại. | ☐ |  |  | ảnh trước/sau.
3 | Login bằng account test thành công. | ☐ |  |  | ảnh sau login, che dữ liệu nhạy cảm.
4 | Tenant, user và quyền hiển thị đúng. | ☐ |  |  | ảnh màn hình.
5 | Gọi mobile-to-mobile thành công, âm thanh hai chiều ổn định. | ☐ |  |  | ảnh/video/call log.
6 | Gọi SIP Phone-to-mobile thành công. | ☐ |  |  | ảnh/video/call log.
7 | Gọi mobile-to-SIP Phone thành công. | ☐ |  |  | ảnh/video/call log.
8 | Incoming call và CallKit UI hoạt động khi app foreground. | ☐ |  |  | ảnh/video.
9 | Incoming call và CallKit UI hoạt động khi app background. | ☐ |  |  | ảnh/video.
10 | Incoming call và CallKit UI hoạt động khi app bị kill. | ☐ |  |  | ảnh/video và push/call log.
11 | Transfer call hoạt động đúng spec đã chốt. | ☐ |  |  | ảnh/video/call log.
12 | Message/contact flow cơ bản Pass nếu thuộc scope. | ☐ |  |  | ảnh kết quả hoặc ghi N/A có lý do.
13 | Không có crash hoặc lỗi blocker trong smoke test. | ☐ |  |  | log/crash dashboard.
14 | Ghi rõ thiết bị, iOS version, mạng và thời gian test. | ☐ |  |  | test record.
〇 E. App Store review và public
No | Hạng mục kiểm tra | Xác nhận | Người thực hiện | Người xác nhận | Evidence
1 | Chọn đúng processed build `1.0.0` trong App Store Connect. | ☐ |  |  | ảnh version/build đã chọn.
2 | Store listing, screenshot và release note là bản đã được KH duyệt. | ☐ |  |  | link/xác nhận duyệt.
3 | Privacy, App content, export compliance và policy declarations đầy đủ. | ☐ |  |  | ảnh trạng thái App Store Connect.
4 | Reviewer account/review note đã nhập đầy đủ, không đưa password vào checklist. | ☐ |  |  | ảnh đã che credential.
5 | Chọn manual release nếu cần approve trước nhưng chưa public. | ☐ |  |  | ảnh setting.
6 | Submit review thành công và ghi lại thời gian submit. | ☐ |  |  | ảnh trạng thái review.
7 | Sau khi approve, không upload build mới nếu không có blocker bắt buộc. | ☐ |  |  | xác nhận release owner.
8 | ITEC xác nhận bằng văn bản thời điểm public. | ☐ |  |  | link/email/chat xác nhận.
9 | Public production và ghi nhận thời gian thao tác/người thao tác. | ☐ |  |  | ảnh trạng thái Ready for Distribution/production.
10 | App Store hiển thị đúng app `ぷらっとCALL` version `1.0.0`. | ☐ |  |  | ảnh trang Store.
11 | Cài mới/cập nhật trực tiếp từ App Store thành công. | ☐ |  |  | ảnh trên thiết bị.
12 | Login, call và push flow chính Pass sau public. | ☐ |  |  | smoke-test record.
13 | Theo dõi API/log/crash sau public; không có blocker trong cửa sổ monitor đã chốt. | ☐ |  |  | dashboard/log summary.
14 | Lưu archive, dSYM, checksum, commit/tag và release record ở vị trí được quản lý. | ☐ |  |  | link/path artifact.